ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕВОКУМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

15 августа 2018 года                                                                              № 433-од

с. Левокумское

Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Левокумском муниципальном районе в 2019 году

В целях повышения качества подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Левокумском муниципальном районе в 2019 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий («Дорожная карта») по подготовке к  проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Левокумском муниципальном районе в 2019 году (далее – Дорожная карта) (приложение 1).

2.  Главному специалисту отдела образования (Курилова-Филоненко А.В.) довести Дорожную карту до сведения руководителей общеобразовательных организаций Левокумского муниципального района.

3. Начальнику МКУ ИМЦ СО ЛМР (Чернобривцева А.И.):

3.1. Обеспечить размещение Дорожной карты на официальном сайте отдела образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Главному специалисту отдела образования (Курилова-Филоненко А.В.), ведущему специалисту (Таранова Л.П.), начальнику МКУ ИМЦ СО ЛМР (Чернобривцева А.И.) обеспечить выполнение Дорожной карты по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Левокумском муниципальном районе в 2019 году.

5. Руководителям общеобразовательных организаций:

5.1. Утвердить Дорожные карты общеобразовательных организаций и предоставить их в отдел образования в срок до 04 сентября 2018 года.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник                                                                                   Е.А.Шевченко

Курилова-Филоненко Анна Викторовна,

8(86543) 3-14-39

Приложение 1

к приказу отдела образования

от 15.08.2018 № 433-од

План мероприятий («Дорожная карта»)

по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Левокумском муниципальном районе в 2019 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году |  |  |
| 1.1. | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в Левокумском муниципальном районе в 2018 году | август 2018 года | Курилова-Филоненко А.В. Таранова Л.П. Чернобривцева А.И. |
| 1.2. | Издание статистического сборника с результатами проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Левокумском муниципальном районе в 2018 году | август 2018 год | Чернобривцева А.И. |
| 1.3. | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на «круглых столах», районной августовской педагогической конференции «Современная образовательная политика Левокумского муниципального района: содержание, цели, задачи, механизмы реализации» | август 2018 года | Шевченко Е.А. Моисеенкова О.В. Чернобривцева А.И. |
| 1.4. | Рассмотрение на заседании администрации Левокумского муниципального района вопроса «Об итогах проведения в Левокумском муниципальном районе в 2018 году единого государственного экзамена и задачах на 2019 год» | октябрь 2018 года | Шевченко Е.А. Курилова-Филоненко А.В. Таранова Л.П. Чернобривцева А.И. |
| 1.5. | Проведение Совета руководителей общеобразовательных организаций Левокумского муниципального района «Об итогах проведения в Левокумском муниципальном районе в 2018 году государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и задачах на 2019 год» | октябрь 2018 года | Шевченко Е.А. Курилова-Филоненко А.В. Таранова Л.П. Чернобривцева А.И. |
| 1.6. | Проведение собеседования с руководителями общеобразовательных организаций о проблемах, стоящих перед школой | сентябрь | Шевченко Е.А. Курилова-Филоненко А.В. Таранова Л.П. Чернобривцева А.И. |
| 1.7. | Совещания с директорами школ, заместителями директоров по учебно-воспитательной работе | ежеквартально | Шевченко Е.А. Курилова-Филоненко А.В. Таранова Л.П. Чернобривцева А.И. |
| 2. | Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |
| 2.1. | Организация работы с выпускниками, которые не получили аттестат об основном общем и среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА-9 по географии, ГИА-11 по математике (базовый уровень): - информирование обучающихся, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании, о сроках сдачи ГИА-9 и ГИА-11 в дополнительный период; - организация и проведение с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем и среднем общем образовании индивидуальных занятий, консультаций с целью подготовки к пересдаче ГИА-9, ГИА-11 по географии и математике (базовый уровень) | С 1 по 20 августа 2018 года С 15 по 30 августа 2018 года | Курилова-Филоненко А.В. Таранова Л.П. Руководители ОО Руководители ОО |
| 2.2. | Организация участия в курсовых мероприятиях повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций Левокумского муниципального района на 2018-19 учебный год | Сентябрь 2018 года – июнь 2019 года | Чернобривцева А.И. |
| 2.3. | Организация и проведение обучающих семинаров, практических семинаров/мастер-классов для учителей-предметников, педагогов-психологов по вопросам подготовки обучающихся, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов к ГИА-9, ГИА-11 | Октябрь 2018 года – март 2019 года | Чернобривцева А.И., руководители РМО |
| 2.3.1. | по русскому языку и литературе -«Обучение написанию развернутого сочинения на литературную тему (часть Написание сочинения-рассуждения с опорой на прочитанный текст» -Подготовка к итоговому (устному) собеседованию по русскому языку в 9-х классах | Октябрь 2018 | ЧернобривцеваА.И., руководитель МБОУ СОШ №1 |
| 2.3.2. | по истории и обществознанию Решение заданий №№13-16, №17-19 (работа с картой/ схемой) на знание конкретных исторических фактов с умением читать карту, используя специальные обозначения и привлекая географические знания. | Ноябрь 2018 года | Чернобривцева А.И., Руководитель МКОУ СОШ №5 |
| 2.3.3. | по химии Решение практических задач на расчет массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, расчет массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного, расчет массовой доли (массы) химического соединения в смеси. | Декабрь 2018 года | Чернобривцева А.И., Руководитель МКОУ СОШ №2 |
| 2.3.4. | по биологии Решение заданий повышенного уровня: воспроизведение организмов, онтогенез, закономерности наследственности и изменчивости, селекция, биотехнология – установление соответствия | Январь 2019 года | Чернобривцева А.И., Руководитель МБОУ СОШ №1 |
| 2.3.5. | по географии Решение заданий №5, №21 «Особенности природы материков и океанов. Население, направление и типы миграции (11 класс) Решение заданий №15, 23, №29, 30 на использование климатических карт, составление пропорций по природопользованию, определение экономического района, региона России. (9 классы) | Февраль 2019 года | Чернобривцева А.И., Руководитель МКОУ СОШ №3 |
| 2.3.6. | по иностранным языкам Решение заданий раздела 2 «Чтение» (№№12-18), Определение грамматической формы глагола (задания №№19-25 раздела «Лексика и грамматика») | Март 2019 года | Чернобривцева А.И., Руководитель МКОУ СОШ №6 |
| 2.4. | Участие в практических семинарах молодых учителей со стажем работы до 3-х лет (согласно п.2.3.1. - 2.3.6.) по теме «Повышение качества подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации в 2019 году» | Октябрь 2018 года – март 2019 года | Чернобривцева А.И., Цой Ю.Б. |
| 2.5. | Организация и проведение на базе опорной школы, дающей стабильно высокие результаты по предмету «Математика», еженедельных консультативных занятий по подготовке к ГИА учащихся 11-х классов, с участием молодых педагогов района. | с 12 октября 2018 года, еженедельно (суббота), в течение 2018-2019 учебного года | Чернобривцева А.И., Руководитель МКОУ СОШ №2, учитель математики |
| 2.6. | Организация взаимопосещения учебных занятий педагогов из школ, дающих высокие результаты качества знаний по предметам. |  |  |
| 2.6.1. | МБОУ СОШ №1 с. Левокумского-базовая для СОШ №3, №4, №9, №10, №13, ООШ №14. - русский язык/литература - обществознание -биология -химия | 2 вторник месяца; 2 пон. месяца; 2 среда месяца; 3 вторник месяца | Чернобривцева А.И., руководитель МБОУ СОШ №1, педагоги |
| 2.6.2. | МКОУ СОШ №2 с. Левокумского- базовая для СОШ №3, №4, №5, №6, №9, №10, №11, №13, ООШ№14 -русский язык/литература - математика -физика - химия -биология -география | 1пон.месяца 3 вторник месяца; 2пон.месяца 2 среда месяца; 3пят. месяца; 2 среда месяца | Чернобривцева А.И., руководитель МКОУ СОШ №2, педагоги |
| 2.6.3. | МКОУ СОШ №3 п. Новокумского- базовая для СОШ №4, №5, №6, №9, №10, №11, №13. -русский язык/литература -математика -история -обществознание | 1 четверг месяца, 1 среда месяца; 2 четверг месяца, 3 четверг месяца; 2 вторник месяца; 2пон.месяца | Чернобривцева А.И., руководитель МКОУ СОШ №3, педагоги |
| 2.6.4. | МКОУ СОШ №5 п. Кумская Долина - базовая для СОШ №4, №6, №10, №11, №13, ООШ №14. -литература -обществознание -биология | 1пон.месяца 3 вторник месяца; 2пон.месяца | Чернобривцева А.И., руководитель МКОУ СОШ №5, педагоги |
| 2.6.5. | МКОУ СОШ №8 с. Приозерского -базовая для СОШ№7, №9, №12. -математика | 2 вторник месяца | Чернобривцева А.И., руководитель МКОУ СОШ №8, педагоги |
| 2.6.6. | МКОУ СОШ №9 с. Урожайного -базовая для СОШ№7, №8, №12 - математика -русский язык/литература -обществознание | 2 вторник месяца; 2 среда месяца; 3 вторник месяца | Чернобривцева А.И., руководитель МКОУ СОШ №9, педагоги |
| 2.6.7. | МКОУ СОШ №12 с. Турксад-базовая для СОШ№7, №8, №12 -история -биология | 2 вторник месяца; 2 среда месяца | Чернобривцева А.И., руководитель МКОУ СОШ №12, педагоги |
| 2.7. | Организация и проведение методических советов для заместителей руководителей по УВР, с участием руководителей ШМО, педагогов-психологов, молодых учителей со стажем работы до 3-х лет по теме «Повышение качества подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации в 2019 году» | В течение 2018 -2019 учебного года | Чернобривцева А.И., руководители РМО, заместители директора по УВР |
| 2.7.1. | 1. О реализации проекта «Развитие кадрового потенциала системы образования Левокумского муниципального района» 2. Кейс – метод как современная образовательная технология. Актуальность и необходимость применения кейс-технологии в подготовке и повышении квалификации педагогов, заместителей руководителей в современной образовательной системе 3.Внутришкольная система повышения квалификации как одна из составляющих профессиональной компетенции учителя. | Октябрь 2018 года МКОУ СОШ №7 | Чернобривцева А.И., Цой Ю.Б., руководитель МКОУ СОШ №7 |
| 2.7.2. | 1. Результаты оценочных процедур как основание для совершенствования преподавания учебных предметов; для повышения информированности, развития моделей родительского оценивания, принятия обоснованных решений о выборе образовательной траектории ребенка. 2.Использование результатов оценочных процедур (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, РПР, НИКО) в части совершенствования школьной системы мониторинга. Анализ сопоставимости результатов внешней и внутренней оценки качества образования. 3. Устранение дефицита педагогической деятельности на основе комплексного анализа результатов оценочных процедур. | Декабрь 2018 года МКОУ СОШ №9 | Чернобривцева А.И., Таранова Л.П., Цой Ю.Б., руководитель МКОУ СОШ №9 |
| 2.7.3. | 1.Совершенствоание содержания итоговой аттестации. Оптимизация учебно-воспитательного процесса, использование технологий обучения как основное условие успешной подготовки учащихся к итоговой аттестации. 2.Профессиональная компетентность как главный ресурс повышение качества математического образования. 3.Научно-обоснованные предложения по модернизации содержания и технологий преподавания предметных областей «Математика и информатика», «Естествознание» (физика, астрономия) | Февраль 2019 года МКОУ СОШ №2 | Чернобривцева А.И., Цой Ю.Б., руководитель МКОУ СОШ №2 |
| 2.8. | Организация работы РМО педагогических работников по совершенствованию преподавания учебных предметов и оценке качества обучения в общеобразовательных организациях Левокумского муниципального района по теме «Система работы педагогов общеобразовательных организаций Левокумского муниципального района по подготовке к ГИА по общеобразовательным предметам» | Ноябрь 2018 года, январь 2019 года, март 2019 года | Чернобривцева А.И., руководители РМО |
| 2.8.1. | Обеспечение руководителями районных методических объединений учителей-предметников консультационно-информационного сопровождения педагогов на платформе googl «Класс», через сайты руководителей РМО | В течение 2018-2019 учебного года | Чернобривцева А.И., руководители РМО: Гагулина О.А, Кизим Н.В., Богданова Н.С., Батрак О.В., Дениско Л.М., ПримаковаИ.П., Бобрусёв А.Н., Белоусова О.А., Коровина В.С., Малеев С.А, Князева О.С. |
| 2.8.2. | Организация работы районного методического объединения педагогов - психологов с проведением консультаций, круглого стола, занятий | В течение 2018-2019 учебного года | Чернобривцева А.И., руководитель РМО педагогов-психологов |
| 2.8.3. | Организация и проведение районного круглого стола для педагогов-психологов, молодых педагогов общеобразовательных организаций на тему «Организация психологического сопровождения обучающихся к проведению оценочных процедур, ГИА в 2018-2019 учебном году» | Ноябрь 2018 года МКОУ СОШ №2 | Руководитель РМО педагогов-психологов, педагог- психолог МКОУ СОШ №2 |
| 2.9.4. | Консультационные занятия с педагогами-психологами, молодыми педагогами общеобразовательных организаций по вопросам психологической поддержки учащихся в рамках подготовки к ГИА. | 1 раз в месяц опорная школа МКОУ СОШ №2 3 среда месяца | Руководитель РМО педагогов-психологов, педагоги- психологи ОО |
| 2.9 | Размещение на сайтах общеобразовательных организаций, сайта отдела образования методических рекомендаций для учащихся, родителей (законных представителей), педагогов по вопросам подготовки выпускников к ГИА | В течение 2018-2019 года | Курилова-Филоненко А.В., Таранова Л.П., ГорбатенкоГ.С., руководители ОО |
| 3. | Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |
| 3.1 | Подготовка нормативных правовых актов отдела образования администрации Левокумского муниципального района в соответствии с действующим законодательством в сфере образования по организации и проведению |  |  |
| 3.1.1 | ГИА-9: - о назначении специалиста, ответственного за проведение ГИА-9 в Левокумском муниципальном районе в 2018-19 учебном году; - разработка и утверждение организационно-территориальной схемы проведения ГИА-9 в 2019 году; - формирование состава предметных комиссий по каждому из общеобразовательных предметов по проведению ГИА-9; - формирование персонального списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 (уполномоченные представители ГЭК-9, руководители пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ), технические специалисты по работе с программным обеспечением, оказывающие информационно-техническую помощь руководителю и организаторам ППЭ, ассистенты, оказывающие необходимую техническую помощь участникам ГИА-9 с ОВЗ, детям-инвалидам, в том числе непосредственно при проведении экзамена, специалисты по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторы-собеседники, ведущие собеседование для проведения ГВЭ в устной форме и др.); - о назначении лиц, ответственных за подготовку (получение), хранение, учет и выдачу контрольно-измерительных материалов ГИА-9; - о проведении ГИА-9 в досрочный и дополнительный периоды | Сентябрь 2018 года ноябрь 2018 года февраль 2019 года февраль – март 2019 года Январь 2019 года Январь, февраль, август 2019 года | Таранова Л.П. Руководители ОУ |
| 3.1.2 | ГИА-11: - о назначении специалиста, ответственного за проведение ГИА-11 в Левокумском муниципальном районе в 2018-19 учебном году; - разработка и утверждение организационно-территориальных схем проведения ГИА-11; - формирование персонального состава предметных комиссий по каждому из общеобразовательных предметов по проведению ГИА-11; - формирование персонального списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 (члены ГЭК, руководители, организаторы ППЭ, технические специалисты по работе с программным обеспечением, оказывающие информационно-техническую помощь руководителю и организаторам ППЭ, ассистенты); - о проведении ГИА-11 в досрочный и дополнительный периоды | сентябрь 2018 года Январь 2019 года Январь-февраль 2019 года январь-март 2019 года январь-август 2019 года | Курилова-Филоненко А.В. Руководители ОО |
| 3.2 | Приведение нормативной правовой документации, отражающей работу по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 муниципального уровня в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами, правовыми актами министерства | В течение учебного года | Курилова-Филоненко А.В. Таранова Л.П. |
| 3.3. | Размещение нормативных правовых актов, методических рекомендаций, инструкций, регламентирующих проведение ГИА-9 и ГИА-11 на официальных сайтах отдела образования администрации Левокумского муниципального района и общеобразовательных организаций | В течение учебного года | Курилова-Филоненко А.В. Таранова Л.П. Чернобривцева А.И. Руководители школ |
| 4. | Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |
| 4.1. | Планирование финансового и ресурсного обеспечения проведения ОГЭ в 2019 году: 1) Мониторинг ресурсного обеспечения ППЭ для организации и проведения ГИА-9; 2) предварительный мониторинг количества участников ГИА-9; 3) осуществление расчета потребности финансирования для организации и проведения ГИА-9 в Левокумском районе | Август-декабрь 2018, январь 2019 года | МКУ ФХЦ СО ЛМР, руководители ОО |
| 4.2. | Планирование финансового и ресурсного обеспечения проведения ЕГЭ в Левокумском районе в 2019 году: 1) Мониторинг ресурсного обеспечения ППЭ для организации и проведения ГИА-11; 2) предварительный мониторинг количества участников ГИА-11; 3) осуществление расчета потребности финансирования для организации и проведения ГИА-11 в Левокумском районе | Август-декабрь 2018, январь 2019 года | МКУ ФХЦ СО ЛМР, руководители ОО |
| 5. | Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |
| 5.1. | Организация и проведение: |  |  |
| 5.1.1. | обучения с последующим тестированием для проведения: ГИА – 9: - организаторов ППЭ ГИА-11: - организаторов ППЭ | Март-май 2019 года | Курилова-Филоненко А.В. Таранова Л.П. руководители ОО |
| 5.2. | Организация и проведение инструктажей о порядке проведения ГИА-9 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9 | апрель, май 2019 года | Таранова Л.П. Руководители ОО |
| 5.3. | Организация и проведение инструктажей о порядке проведения ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-11 | Март-май 2019 года | Курилова-Филоненко А.В. Руководители ОО |
| 5.4. | Участие специалистов отдела образования, руководителей (заместителей руководителей) общеобразовательных организаций в краевых совещаниях, семинарах, конференциях по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 | В течение года | Курилова-Филоненко А.В. Тарарнова Л.П. руководители ОО |
| 5.5. | Издание и распространение памяток для участников ГИА-9, ГИА-11 (учащихся, родителей (законных представителей)) | Февраль-май 2019 года | Курилова-Филоненко А.В. Таранова Л.П. руководители ОО |
| 6. | Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |
| 6.1. | Подготовка к проведению ГИА-9 по географии в сентябре 2018 года: - сбор заявлений о сдаче ГИА-9 в дополнительные сроки; Подготовка к участию в ГИА-11 по математике (базовый уровень) в сентябрьские сроки (сбор заявлений, проведение консультаций) | Август 2018 года | Курилова-Филоненко А.В. Таранова Л.П. Руководители ОО |
| 6.2. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2019 году из числа: - выпускников общеобразовательных организаций текущего учебного года; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в 2018 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов | до 20 ноября 2018 года | Курилова-Филоненко А.В. Таранова Л.П. |
| 6.3. | Участие в видеоселекторах, проводимых министерством образования Ставропольского края, по вопросам заполнения РИС и подготовки к ГИА в 2019 году | В течение учебного года | Шевченко Е.А. Курилова-Филоненко А.В. Таранова Л.П. Руководители школ |
| 6.4. | Подготовка сведений для формирования региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11 в соответствии со сроками, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года № 755: - сведения об участниках проведения итогового сочинения (изложения); - списка ППЭ; - аудиторий ППЭ; - о выпускниках текущего года; - членов ГЭК, которым предполагается выдача электронных подписей; - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - членов предметных комиссий; - членов конфликтной комиссии и др. | в соответствии с графиком Рособрнадзора внесения сведений в РИС | Курилова-Филоненко А.В. Таранова Л.П. Бибаев Д.А. Руководители школ |
| 6.5. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения): - участие в краевом родительском собрании по проведению итогового сочинения (изложения) в 2018-19 учебном году; - обучение экспертов по оцениванию итогового сочинения в XI (XI) классах; - организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основные сроки - проведение психологической подготовки с обучающимися к написанию итогового сочинения (изложения) в 2018-19 учебном году; - организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат - информирование обучающихся, их родителей (законных представителей) о материалах по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) - обсуждение вопросов подготовки к повторной сдаче итогового сочинения (изложения) на родительских собраниях, классных часах, индивидуальных встречах с обучающимися | Октябрь 2018 года Ноябрь 2018 года февраль, май 2019 года ноябрь-декабрь 2018 года февраль, май 2019 года в течение учебного года | Таранова Л.П. Курилова-Филоненко А.В. Руководитель РМО Курилова-Филоненко А.В. Руководители ОО Руководители ОО Курилова-Филоненко А.В. Руководители ОО Курилова-Филоненко А.В. Чернобривцева А.И. Руководители ОО |
| 6.6. | Проведение заседаний Координационного совета по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в Левокумском муниципальном районе | январь-апрель 2019 года | Шевченко Е.А. Курилова-Филоненко А.В. |
| 6.7. | Тестирование системы видеонаблюдения в ППЭ | Февраль- июнь 2019 года | Курилова-Филоненко А.В. руководители ОО |
| 6.8. | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов (далее – ОВЗ): - организация работы Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии; - проведение обучения, инструктажа с лицами, привлекаемыми к проведению государственного выпускного экзамена | в течение учебного года февраль-апрель 2019 года | Курилова-Филоненко А.В. Курилова-Филоненко А.В. Таранова Л.П. |
| 6.9. | Формирование списка общественных наблюдателей для проведения ГИА-9 и ГИА-11, их аккредитация в качестве общественных наблюдателей: - информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА-9 и ГИА-11; - сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА-9 и ГИА-11, и представление их в министерство; - получение в министерстве и выдача общественным наблюдателям удостоверений; - организация участия общественных наблюдателей в обучающих семинарах | январь-май 2019 года в течение периода проведения ГИА-9, ГИА-11 за 3 дня до проведения экзамена в течение периода подготовки к проведению ГИА-9, ГИА-11 | Курилова-Филоненко А.В. Таранова Л.П. |
| 6.10. | Организация и проведение тренировочных экзаменов муниципального уровня - для выпускников 9 классов: - по математике - по русскому языку - по обществознанию, физике - по химии, биологии - для выпускников 11 классов: по литературе (итоговое сочинение (изложение)) - по математике (базовый уровень) - по математике (профильный уровень) - по русскому языку - по обществознанию, физике - по химии, биологии | февраль 2019 года февраль 2019 года марта 2019 года март 2019 года Ноябрь 2018 года февраль 2019 года март 2019 года февраль 2019 года апрель 2019 года апрель 2019 года | Курилова-Филоненко А.В. Таранова Л.П., Руководители ОО |
| 7. | Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |
| 7.1. | Проведение работы по информированию выпускников, родителей (законных представителей) о проведении ГИА | в течение учебного года | Курилова-Филоненко А.В. Тарарнова Л.П. Чернобривцева А.И. Руководители ОО |
| 7.2. | Обеспечение работы телефонов «горячей линии» по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в отделе образования, общеобразовательных организациях | в течение учебного года | Курилова-Филоненко А.В. Тарарнова Л.П. Руководители ОО |
| 7.3. | Организация информирования граждан о порядке проведения ГИА-9 и ГИА-11 в части размещения информации в средствах массовой информации, а также на официальном сайте отдела образования и общеобразовательных организаций: |  |  |
| 7.3.1. | По ГИА -9: - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам; - о сроках проведения ГИА-9; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 | До 31 декабря 2018 года До 1 апреля 2019 года До 20 апреля 2019 года До 20 апреля 2019 года | Таранова Л.П. |
| 7.3.2. | По ГИА -11: - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения; - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ; - о сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА-11; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11 | Не позднее чем за два месяца до проведения итогового сочинения (изложения) Не позднее чем за два месяца до завершения срока подачи заявления Не позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявления Не позднее чем за месяц до начала экзаменов Не позднее чем за месяц до дня проведения итогового сочинения (изложения), начала экзаменов | Курилова-Филоненко А.В. |
| 7.4. | Проведение родительских собраний муниципального и школьного уровней по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | в течение учебного года | Курилова-Филоненко А.В. Таранова Л.П. руководители ОО |
| 7.5. | Организация работы психологических служб в образовательных организациях по сопровождению участников ГИА-9 и ГИА-11: - групповые консультации; - индивидуальные занятия; - занятия-тренинги; - аутотренинги; - организация встреч с выпускниками прошлых лет и т.д. | постоянно | Курилова-Филоненко А.В. Горбатенко Г.С. Руководители ОО |
| 7.6. | Психологическое сопровождение родителей (законных представителей), учителей-предметников: - консультации; - совещания; - участие в краевых собраниях в режиме видеоконференцсвязи по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | 1 раз в месяц | Курилова-Филоненко А.В. Горбатенко Г.С. Руководители ОО |
| 7.7. | Направление материалов о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2019 году, в средства массовой информации | в течение учебного года | Курилова-Филоненко А.В. Таранова Л.П. |
| 7.8. | Организация работы Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии: - проведение заседаний в соответствии с утвержденным графиком комиссии | в течение учебного года | Курилова-Филоненко А.В. Глотова С.А. |
| 7.9. | Организация контроля за оформлением информационных стендов в общеобразовательных организациях по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году, размещением информации на сайтах общеобразовательных организаций | в течение учебного года | Курилова-Филоненко А.В. Таранова Л.П. Руководители ОО |
| 8. | Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |
| 8.1. | Проведение мониторинга деятельности общеобразовательных организаций в части: - организации и проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА; - информации, размещенной на официальных сайтах общеобразовательных организаций; - работы телефонов «горячей линии» по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11. | в течение учебного года | Курилова-Филоненко А.В. Таранова Л.П. Чернобривцева А.И. |
|  | Осуществление контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году, размещением соответствующей информации на официальных сайтах образовательных организаций | в течение учебного года | Курилова-Филоненко А.В. Таранова Л.П. |
|  | Проведение адресной работы со школами, показывающими «низкие» результаты на ГИА в 2018 году, в том числе по повышению методической и предметной компетентностей педагогов: - разработка планов общеобразовательных организаций по повышению качества образования; - проведение индивидуальных консультаций, семинаров, мастер-классов для руководителей и педагогических работников в образовательных организациях | В течение учебного года (по отдельному плану) | Чернобривцева А.И. Руководители ОО |
| 8.2. | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА-9 и ГИА-11: - соблюдение сроков внесения информации в РИС; - проверка выданных заключений Территориальной психолого-медико-педагогической комиссией по определению условий для обучающихся, выпускников прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов для прохождения ГИА в 2019 году; - проверка готовности ППЭ к ГИА; - проведение собеседований с руководителями общеобразовательных организаций, показавших низкие результаты в 2018 году, по выполнению планов по подготовке к ГИА в 2018 году; - проведение собеседований с руководителями общеобразовательных организаций по организации подготовки к ГИА-2019; - осуществление контроля за ходом проведения итогового сочинения (изложения); | В соответствии с планом Рособрнадзора По мере необходимости Март, май 2019 года Сентябрь 2018 года | Курилова-Филоненко А.В. Таранова Л.П. Бибаев Д.А. Руководители ОО Курилова-Филоненко А.В. Таранова Л.П. Глотова С.А. Курилова-Филоненко А.В. Таранова Л.П. Шевченко Е.А. Моисеенкова О.В. Курилова-Филоненко А.В. Таранова Л.П. Курилова-Филоненко А.В. |
|  | Осуществление мониторинга публикаций о ходе проведения ГИА-9 и ГИА-11 в Левокумском муниципальном районе в средствах массовой информации муниципального уровня | В течение учебного года | Курилова-Филоненко А.В. Таранова Л.П. |
|  | Создание Координационного совета по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования при администрации Левокумского муниципального района | Сентябрь 2018 года | Шевченко Е.А. Курилова-Филоненко А.В. |
|  | Проведение заседаний Координационного совета по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Левокумском муниципальном районе | 1 раз в квартал | Шевченко Е.А. Курилова-Филоненко А.В. |
| 8.3. | Организация и проведение совещаний по вопросам организации и проведения ГИА в 2019 году | Ежеквартально | Курилова-Филоненко А.В. Таранова Л.П. Руководители ОО |
| 8.4. | Заслушивание информации о ходе подготовки к ГИА-11 руководителей общеобразовательных организаций за заседаниях Координационного совета, совещаниях по подготовке к проведению ГИА в 2019 году | Ежеквартально | Курилова-Филоненко А.В., руководители школ |
| 8.5. | Проведение тематической проверки за подготовкой к проведению ГИА-9, ГИА-11 | Февраль 2019 года | Курилова-Филоненко А.В. Таранова Л.П. Чернобривцева А.И. |
| 8.6. | Анализ результатов тренировочной диагностики уровня готовности обучающихся выпускных классов к государственной итоговой аттестации по обязательным предметам и принятие соответствующих управленческих решений | Февраль -апрель 2019 года | Шевченко Е.А. Курилова-Филоненко А.В. Таранова Л.П. |
| 8.10. | Осуществление контроля за написанием итогового сочинения (изложения) и его проверкой | декабрь 2018 года, февраль, май 2019 года | Курилова-Филоненко А.В., Таранова Л.П. |
| 8.11. | Проведение мониторинга качества обучения выпускников, претендующих на аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении» | декабрь 2018 года, апрель-май 2019 года | Курилова-Филоненко А.В. |
| 8.12. | Проведение муниципального контроля за качеством преподавания в 8-11 классах математики, биологии, информатики и ИКТ, географии, истории, физики, обществознания | январь-февраль 2019 года | Курилова-Филоненко А.В. Чернобривцева А.И. |

С приказом ознакомлены: